様式１

年　　月　　日

（発注者宛）

様

受注者　住　　所

（所在地）

氏　　名　　　　　　　　　　印

名称及び

代表者職氏名

物価の変動に基づく請負代金額の変更について（請求）

年　　月　　日付けで契約した下記工事について、新城市公共工事請負契約約款第２６条第５項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。

記

１　工事名

２　工事場所

３　対象材料

様式２

対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外）	　　　　　　　　　（見込み・確定）

| 工事名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負代金額（最終） |  | 金 円（税抜き） |  |  |  |  |  | 出来形検査済 |  |  |
|  |  | 金 円（税込み） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計 |  | 材料購入報告 |  |  |  |  |  | 契約時想定 |  | 備考 |
| 名称 | 規格 | 規格 | 搬入日 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 （円） | 単価 | 金額 （円） |  |
| 合計金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 対象工事費（税抜き） | 請負代金額×(１－出来形検査済部分) | 0 | （円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 想定スライド額（税抜き） | (購入価格－契約時想定価格)－対象工事費×1％ | 0 | （円） |
| 想定スライド額（税込み） | 想定スライド額（税抜き）×1.08 | 0 | （円） |

留意事項

1) 搬入日、購入数量、購入単価等を確認できる証明資料(納品書、請求書、領収書等)を添付の上、提出すること。

ただし、「見込み」で提出する場合は除く。

2) 対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合せ簿と共に再提出すること。

3) 対象材料は、品目、搬入日及び購入単価毎にまとめること。

4) 対象としたい材料のみ記載すること。

5) 1)の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。

様式２

対 象 材 料 報 告 書（燃料油以外）	　　　　　　　　　（見込み・確定）

| 工事名 |  |  | 平成 26 年度 橋梁整備工事 一般国道△△号（●●大橋） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  | ■■市▲▲町地内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負者名 |  |  | 株式会社★★橋梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請負代金額（最終） |  |  | 金120,000,000 円 (税抜き) |  |  |  |  |  | 出来形検査済 0.00% |  |  |
|  |  |  | 金129,600,000 円 (税込み) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  | 平成 26 年 4 月 30 日～平成 27 年2月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計 |  |  | 材料購入報告 |  |  |  |  |  | 契約時想定 |  | 備考 |
| 名称 | 規格 |  | 規格 | 搬入日 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 （円） | 単価 | 金額 （円） |  |
| 厚鋼板 ｶﾞｰﾀﾞｰ用 | SM520C | 38<t≦50 | 49 | H26.6.25 | t | 0.41 | 110,000 | 45,100 | 85,000 | 34,850 |  |
|  |  |  | 40 | H26.6.25 | t | 0.30 | 110,000 | 33,000 | 85,000 | 25,500 |  |
|  | SM490YB | 25<t≦38 | 38 | H26.8.1 | t | 2.70 | 115,000 | 310,500 | 80,000 | 216,000 |  |
|  |  |  | 36 | H26.8.1 | t | 0.50 | 115,000 | 57,500 | 80,000 | 40,000 |  |
|  |  |  | 30 | H26.8.1 | t | 0.77 | 115,000 | 88,550 | 80,000 | 61,600 |  |
|  |  |  | 26 | H26.8.1 | t | 0.91 | 115,000 | 104,650 | 80,000 | 72,800 |  |
|  |  | 16<t≦25 | 18 | H26.7.14 | t | 2.00 | 110,000 | 220,000 | 78,000 | 156,000 |  |
|  | SM490YA | t ≦16 | 16 | H26.6.25 | t | 40.00 | 105,000 | 4,200,000 | 78,000 | 3,120,000 |  |
|  |  |  |  | H26.7.14 | t | 30.00 | 110,000 | 3,300,000 | 78,000 | 2,340,000 |  |
|  |  |  | 14 | H26.7.14 | t | 15.00 | 110,000 | 1,650,000 | 78,000 | 1,170,000 |  |
|  |  |  | 小計 |  |  | 85.00 | - | 9,150,000 | - | 6,630,000 |  |
|  | SM400B | 25<t≦38 | 20 | H26.6.25 | t | 0.12 | 90,000 | 10,800 | 70,000 | 8,400 |  |
|  |  |  | 12 | H26.6.25 | t | 0.07 | 90,000 | 6,300 | 70,000 | 4,900 |  |
| 形鋼 | SS400 |  |  | H26.8.1 | t | 4.50 | 100,000 | 450,000 | 70,000 | 315,000 |  |
| 高力ﾄﾙｼｱ ﾎﾞﾙﾄ | S10T SUS304 | M20,22 M16×50 |  | H26.7.14 | t | 8.10 | 220,000 | 1,782,000 | 190,000 | 1,539,000 |  |
|  |  |  |  | H26.7.14 | 組 | 80.00 | 150 | 12,000 | 120 | 9,600 |  |
| ｽﾃﾝﾚｽ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ | SM520C | 38<t≦50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計金額 |  |  |  |  |  |  |  | 12,270,400 |  | 9,113,650 |  |

| 対象工事費（税抜き） | 請負代金額×(１－出来形検査済部分) | 120,000,000 | （円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 想定スライド額（税抜き） | (購入価格－契約時想定価格)－対象工事費×1％ | 1,956,750 | （円） |
| 想定スライド額（税込み） | 想定スライド額（税抜き）×1.08 | 2,113,290 | （円） |

留意事項

1) 搬入日、購入数量、購入単価等を確認できる証明資料(納品書、請求書、領収書等)を添付の上、提出すること。

ただし、「見込み」で提出する場合は除く。

2) 対象数量・購入価格等が未確定の場合、「見込み」で提出し、数量等確定後、工事打合せ簿と共に再提出すること。

3) 対象材料は、品目、搬入日及び購入単価毎にまとめること。

4) 対象としたい材料のみ記載すること。

5) 1)の証明資料に不備があり、対象材料の確認ができない場合は、単品スライド条項の対象材料とならない。

様式３

年　　月　　日

（受注者宛）

様

（発注者）　　　　　　　　印

物価の変動に基づく請負代金額の変更について（通知）

年　　月　　日付けで請求のあったこのことについては、下記のとおり新城市建設工事請負契約約款第２６条第８項の規定に基づく協議開始日を定めたので通知します。

なお、当該請負代金額の変更については、当該工事に係る主要な工事材料の変動額が請負代金額の1000分の1を超える額について行うものとします。

また、請負代金の変更額の算定に必要な資料の提出については、監督員から別途指示します。

記

１ 工事名

２ 協議開始日	　　年　　月　　日

様式４

年　　月　　日

（受注者宛）

様

（発注者）　　　　　　　　　　　印

工事請負契約約款第26条第７項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった工事について、新城市公共工事請負契約約款第２６条第７項の規定により、スライド額を協議します。

なお、ご異議のない場合、回答期日までに承諾書を提出して下さい。

記

１　　工事名

２　　スライド額　（　増　・　減　）額　￥　　　　　　　　　円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　　　円）

３　　基準日　　　　　　年　　月　　日

４　　回答期日　　　　　　年　　月　　日

様式４－１

年　　月　　日

（発注者宛）

様

住所

受注者

氏名　　　　　　　　　　　　　印

法人の場合は名称

及び代表者の氏名

承諾書

平成　　年　　月　　日付けで協議のありましたスライド額については、下記のとおり承諾します。

記

１　　工事名

２　　スライド額　（　増　・　減　）額　￥　　　　　　　　　円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　　　円）

３　　基準日　　　　　　年　　月　　日

様式４－２

年　　月　　日

（受注者宛）

様

（発注者）　　　　　　　　　　　印

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合の通知

工事請負契約約款第26条第７項に基づく請負代金額の変更について（通知）

平成　　年　　月　　日付けで請求のあった工事について、新城市公共工事請負契約約款第２６条第７項の規定により、スライド額を協議しましたが、協議が整わず、回答期日までに承諾をいただけませんでした。

ついては、同条同項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。

記

１　　工事名

２　　スライド額　（　増　・　減　）額　￥　　　　　　　　　円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　　　円）

３　　基準日　　　　　　年　　月　　日

様式５

年　　月　　日

（発注者宛）

様

受注者　住　　所

（所在地）

氏　　名　　　　　　　　　　印

名称及び

代表者職氏名

物価の変動に基づく請負代金額の変更について（取下げ）

年　　月　　日付けで行った新城市公共工事請負契約約款第２６条第５項の規定に基づく請求については、取り下げます。

記

１　工事名

２　工事場所